## 공정표
#REF! | 주간업무보고 공정표
공정 |  | 중요도 | 금주실적 |  |  |  | 차주계획 | 비고
|  |  | 누적계획(금주) | 누적계획(차주) | 누적실적 | 달성율
전체 |  | 99.99% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
사업관리 및 공통 | 프로젝트착수 | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 프로젝트계획수립 | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 사업관리 | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 행사관리 | 20% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 품질보증 | 20% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 업무보고 | 20% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 테스트/인수/검수 | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 교육 | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 계 | 13.04% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
NTIS 정보연계 | 요구정의 | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 분석 | 15% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 이행 | 80% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 계 | 46.95% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
모니터링서비스 & SLA 협약관리 | 요구정의 | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 분석 | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 설계 | 20% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 개발 | 40% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 이행 | 20% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 계 | 6% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
과제신청원스톱서비스(기능) | 요구정의 | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 분석 | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 설계 | 15% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 개발 | 65% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 이행 | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 계 | 34% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## C.W.P.S(계획)
공정명 | 시작예정일 | 종료예정일 | 기간 | 업무담당 | 7월 | [15 empty] | 8월 | [23 empty] | 산출물 | 비고
[5 empty] | 7월 3주차 |  |  |  |  | 7월 4주차 |  |  |  |  | 7월 5주차 |  |  |  |  | 7월 6주차 | 8월 1주차 |  | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 | 9주차 | 10주차 | 11주차 | 12주차 | 13주차 | 14주차 | 15주차 | 16주차 | 17주차 | 18주차 | 19주차 | 20주차 | 21주차 | 22주차
[5 empty] | 1W |  |  |  |  | 2W |  |  |  |  | 3W |  |  |  |  | 4W | 5W |  | 7월 3주차 | 7월 4주차 | 7월 5주차 | 8월 1주차 | 8월2주차 | 8월3주차 | 8월4주차 | 9월1주차 | 9월2주차 | 9월3주차 | 9월4주차 | 10월1주차 | 10월2주차 | 10월3주차 | 10월4주차 | 10월5주차 | 11월1주차 | 11월2주차 | 11월3주차 | 11월4주차 | 12월1주차 | 12월2주차
NYN Groupware Solution | 2017-06-26 | 2017-08-04 | 40 |  | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 31일 | 1일 | 2일
개발 | 2017-07-10 | 2017-08-02 | 24
로그인 |  |  | 1
사원 가입 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 1 | 박현근 | 17일: AA; 18일: DA; 19일: UA; 20일: TA; 21일: PL; 24일: BA; 25일: CM
본인 인증 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 1 | 박현근 | bar: 10일; 17일 to 25일
로그인 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 1 | 박현근 | bar: 10일; 17일 to 25일
회원정보 찾기 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 1 | 김건우 | bar: 10일; 17일 to 25일
아이디 찾기 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 1 | 김건우 | 17일: 김병현; 18일: 박현근; 19일: 송지호; 20일: 고정훈; 21일: 최시영; 24일: 김건우; 25일: 공통
비밀번호 찾기 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 1 | 김건우 | bar: 10일
홈화면
대분류 메뉴 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 1 | 송지호 | bar: 10일
회사 로고 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 1 | 송지호 | bar: 10일
소분류 메뉴 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 2 | 송지호 | bar: 10일 to 11일
중앙 상단 바 네비게이터 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 1 | 송지호 | bar: 11일
사용자 UI 편집 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 1 | 송지호 | bar: 11일
지정 UI 설정 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 1 | 송지호 | bar: 1일
자동 UI 설정 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 1 | 김병현 | bar: 2일
환경설정관리
회사정보설정 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 1 | 고정훈 | bar: 10일
회사 부서 설정 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 2 | 고정훈 | bar: 10일 to 11일
회사 직급 설정 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 1 | 고정훈 | bar: 11일
조직도 설정 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 1 | 고정훈 | bar: 12일
휴가 종류 설정 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2 | 고정훈 | bar: 12일 to 13일
휴가 일수 설정 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 1 | 고정훈 | bar: 13일
급여 정책 설정 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 1 | 고정훈 | bar: 13일
마이페이지
출결보기 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 1 | 김건우 | bar: 11일
휴가현황보기 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 1 | 김건우 | bar: 11일
급여명세서 보기 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 1 | 김건우 | bar: 11일
퇴직금 보기 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 1 | 김건우 | bar: 12일
알람 기능 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2 | 김건우 | bar: 12일 to 13일
템플릿 설정 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2 | 김건우 | bar: 13일 to 14일
서명등록 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 1 | 김건우 | bar: 14일
회원관리자/ 관리
직원 리스트 조회 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 1 | 고정훈 | bar: 14일
직원 정보 수정 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2 | 고정훈 | bar: 14일 to 17일
퇴사자 처리 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2 | 고정훈 | bar: 17일 to 18일
리스트 엑셀 출력 | 2017-07-14 | 2017-07-17 | 4 | 고정훈 | bar: 18일 to 19일
가입 승인 대기 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 1 | 고정훈 | bar: 20일
가인 승인 처리 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 1 | 고정훈 | bar: 20일
가입 불가 처리 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 1 | 고정훈 | bar: 21일
가입대기 리스트 엑셀 출력 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2 | 고정훈 | bar: 21일 to 24일
계약 설정 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 1 | 고정훈 | bar: 24일
퇴사자 리스트 조회 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 1 | 고정훈 | bar: 24일
퇴사자 복구 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 1 | 고정훈 | bar: 25일
퇴사자 삭제 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 1 | 고정훈 | bar: 25일
퇴사자 리스트 엑셀 출력 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 1 | 고정훈 | bar: 25일
전자결재
전자 결재 메인화면 구성 | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 최시영 | bar: 10일
휴가, 출장, 훈련, 조퇴 선택 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 1 | 최시영 | bar: 11일
신청 기간 선택 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2 | 최시영 | bar: 11일 to 12일
결재라인 선택 및 저장 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2 | 최시영 | bar: 12일 to 13일
기안 문서 조회 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 1 | 최시영 | bar: 13일
기안 문서 작성 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2 | 최시영 | bar: 13일 to 14일
기안 문서 검색 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 1 | 최시영 | bar: 14일
결재라인 선택 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 1 | 최시영 | bar: 17일
시행기간 선택 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 1 | 최시영 | bar: 18일
미결제문서 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 1 | 최시영 | bar: 19일
결제 문서 검색 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 1 | 최시영 | bar: 19일
기안일 기준으로 검색 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 1 | 최시영 | bar: 20일
결재상태로 검색 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 1 | 최시영 | bar: 20일
결재 처리 및이력 확인 | 2017-07-21 | 2017-07-25 | 5 | 최시영 | bar: 21일 to 25일
결재완료문서 검색 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 2 | 최시영 | bar: 26일 to 27일
기안일로 검색 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 1 | 최시영 | bar: 27일
결재 상태로 검색 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 1 | 최시영 | bar: 27일
반려문서 검색 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 1 | 최시영 | bar: 27일
기안일로 검색 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 1 | 최시영 | bar: 27일
재작성 및 재상신 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 1 | 최시영 | bar: 28일
반려자 의견 확인 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 1 | 최시영 | bar: 31일
상신문서 검색 및 확인 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 1 | 송지호 | bar: 12일
상신문서 수신자 및 참조자 수정 | 2017-07-12 | 2017-07-14 | 3 | 송지호 | bar: 12일 to 14일
임시보관 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 1 | 송지호 | bar: 17일
개인문서 검색 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2 | 송지호 | bar: 17일 to 18일
결재완료문서 확인 및 검색 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 1 | 송지호 | bar: 18일
반려문서 확인 및 검색 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2 | 송지호 | bar: 18일 to 19일
시행문서 확인 및 검색 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 1 | 송지호 | bar: 19일
참조문서함 확인 및 검색 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2 | 송지호 | bar: 19일 to 20일
전체문서함 확인 및 검색 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 1 | 송지호 | bar: 20일
개인결재라인 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 1 | 송지호 | bar: 21일
부서결재라인 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 1 | 송지호 | bar: 24일
인사관리
근무일 설정 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 1 | 김병현 | bar: 10일
출결정보 일괄등록 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 1 | 김병현 | bar: 10일
개인/부서별 근무상태 조회 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 1 | 김병현 | bar: 10일
개인/부서별 근무상태 엑셀 다운 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 1 | 김병현 | bar: 11일
지각, 출퇴근, 취소 처리 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2 | 김병현 | bar: 11일 to 12일
전체 사원 근무상태 조회 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 1 | 김병현 | bar: 12일
개인 연차 정보 조회 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 1 | 김병현 | bar: 13일
전체 연차 정보 조회 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 1 | 김병현 | bar: 13일
연차 및 휴가 조회 및 수정 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 1 | 김병현 | bar: 14일
연차 및 휴가 조회 & 검색 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 1 | 김병현 | bar: 14일
개인 휴가 검색 | 2017-07-14 | 2017-07-17 | 4 | 김병현 | bar: 14일 to 17일
개인 휴가 설정 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2 | 김병현 | bar: 17일 to 18일
급여확인 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2 | 김병현 | bar: 18일 to 19일
퇴직금 확인 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 1 | 김병현 | bar: 20일
급여계산 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2 | 김병현 | bar: 20일 to 21일
업무지원
부서 업무 조회 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 1 | 김병현 | bar: 24일
개인 업무 조회 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 1 | 김병현 | bar: 24일
추가 업무 조회 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 1 | 김병현 | bar: 24일
내 업무 보고 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 1 | 김병현 | bar: 25일
받은 업무 보고 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2 | 김병현 | bar: 25일 to 26일
일간 업무 상태 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 2 | 김병현 | bar: 26일 to 27일
주간 업무 상태 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 2 | 김병현 | bar: 27일 to 28일
월간 업무 상태 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 4 | 김병현 | bar: 28일 to 31일
미완료 업무함 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 1 | 김병현 | bar: 1일
완료 업무함 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 1 | 김병현 | bar: 1일
회의 공지 및 조회 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 1 | 박현근 | bar: 11일
회의자료 저장 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2 | 박현근 | bar: 11일 to 12일
회의록 저장 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2 | 박현근 | bar: 12일 to 13일
회의록 인쇄 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 1 | 박현근 | bar: 13일
회의실 조회 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2 | 박현근 | bar: 13일 to 14일
회의실 예약 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 1 | 박현근 | bar: 14일
회의실 예약 수정 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 1 | 박현근 | bar: 17일
정보공유
공지사항 수정 및 삭제 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 1 | 김건우 | bar: 17일
공지사항 조회 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2 | 김건우 | bar: 17일 to 18일
기본 일정 관리 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2 | 김건우 | bar: 18일 to 19일
일정 추가 | 2017-07-19 | 2017-07-21 | 3 | 김건우 | bar: 19일 to 21일
켈린더에서 바로 추가 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 1 | 김건우 | bar: 24일
일정 확인 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 1 | 김건우 | bar: 25일
일정 검색 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2 | 김건우 | bar: 25일 to 26일
일정 출력 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 2 | 김건우 | bar: 26일 to 27일
상세 일정 설정 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 2 | 김건우 | bar: 27일 to 28일
일일 일정 관리 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 1 | 김건우 | bar: 31일
주간 일정 관리 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 1 | 김건우 | bar: 1일
월간 일정 관리 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 1 | 김건우 | bar: 1일
연간일정확인 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 1 | 김건우 | bar: 2일
상세 일정 출력 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 1 | 김건우 | bar: 2일
게시판 기본 기능 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 2 | 고정훈 | bar: 26일 to 27일
댓글 기능 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 2 | 고정훈 | bar: 27일 to 28일
파일 첨부 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 4 | 고정훈 | bar: 28일 to 31일
조직도 조회 | 2017-07-25 | 2017-07-27 | 3 | 박현근 | bar: 25일 to 27일
상세 부서 조회 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 2 | 박현근 | bar: 27일 to 28일
주소록 리스트 확인 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 1 | 박현근 | bar: 28일
주소록 검색 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 1 | 박현근 | bar: 28일
생일 확인 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 1 | 박현근 | bar: 28일
문서관리
문서 검색 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 1 | 박현근 | bar: 18일
신규문서 세부내용 등록 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2 | 박현근 | bar: 18일 to 19일
마우스드레그 파일첨부 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 1 | 박현근 | bar: 20일
문서 수정 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 1 | 박현근 | bar: 21일
문서 삭제 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 1 | 박현근 | bar: 21일
문서 조회 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 1 | 박현근 | bar: 21일
양식 검색 | 2017-07-21 | 2017-07-24 | 4 | 박현근 | bar: 21일 to 24일
양식 읽어오기 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 1 | 박현근 | bar: 24일
양식 조회 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 1 | 박현근 | bar: 24일
양식 수정 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 1 | 박현근 | bar: 24일
양식 삭제 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 1 | 박현근 | bar: 24일
사이드바
일정추가,수정,삭제 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 1 | 송지호 | bar: 25일
상세 일정보기 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2 | 송지호 | bar: 25일 to 26일
메모추가,수정,삭제 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 1 | 송지호 | bar: 26일
화면캡처 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 1 | 송지호 | bar: 27일
계산기 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 1 | 송지호 | bar: 27일
돋보기 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 1 | 송지호 | bar: 28일
시스템보완
계약관리 보완 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 1 | 송지호 | bar: 31일
차량관리 보완 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 1 | 송지호 | bar: 31일
중간처리 보완 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 1 | 박현근 | bar: 31일
순환골재판매관리 보완 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 1 | 박현근 | bar: 31일
사원회계관리 보완 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 1 | 고정훈 | bar: 1일
시스템테스트
계약관리 테스트 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 1 | 최시영 | bar: 1일
차량관리 테스트 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 1 | 박현근 | bar: 2일
중간처리 테스트 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 1 | 고정훈 | bar: 2일
순환골재판매관리 테스트 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 1 | 최시영 | bar: 2일
사원회계관리 테스트 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 1 | 최시영 | bar: 2일
현재