## 이행일정
| 내용 | 일자 | 시작시간 | 종료시작 | 상태 | 담당자 | 외부협조 | 비고
1 | 국가인재데이터베이스 이행
| 부처담당자(직접검색사용자) 교육 | 2016-11-28 |  |  | 완료 |  |  | 매뉴얼
1.1 | 사전준비
1.1.1 | 광주센터에 협조공문 보내기 |  |  |  |  | 인재정보담당관실
1.1.2 | SSL, 공공IPEN 인증모듈 실도메인으로 재발급 및 설치 |  |  |  |  | 인재정보담당관실
1.1.3 | 핸드폰인증 리턴URL 추가 | 2016-11-30 |  |  |  | 김대은 |  | 인재정보담당관실 협조
1.1.4 | 표준API 정식라이센스 발급 및 적용 | 2016-11-30 |  |  |  | 김대은 | 주무관
1.1.5 | cron tab 중지 (통계/e-사람) | 2016-12-02 |  |  |  | 연성모 | 운영
1.1.6 | cron tab 중지 (사망자 매월 1일 21시) | 2016-12-02 |  |  |  | 연성모 | 운영
1.2 | AS-IS 시스템 DOWN
1.2.1 | AS-IS 시스템 WEB/WAS 서버중지 | 2016-12-02 | 18:30 | 19:00 |  | 광주센타 | 광주센타
1.2.2 | 환경설정 변경 | 2016-12-02 | 18:30 | 19:00 |  | 광주센타 | 광주센타
1.2.3 | DNS 설정변경 | 2016-12-02 | 19:00 | 19:00 |  | 대전센타 | 대전센타
1.2.4 | 핸드폰인증 테스트 | 2016-12-02 | 19:00 | 24:00 |  | 김대은
1.2.5 | SSL 재발급 인증모듈 적용 | 2016-12-02 | 19:00
1.2.6 | G-PIN 인증모듈 적용 및 테스트 | 2016-12-02 | 19:00
1.3 | 데이터 이관
1.3.1 | as-is 운영데이타 DUMP | 2016-12-02 | 19:00 | 23:00 |  | 송정아, 정지석
1.3.2 | DB Import (to-be) | 2016-12-02 | 23:30 | 2:30 |  | 송정아, 정지석
1.3.3 | To-be Database Clear | 2016-12-02 | 19:00 | 20:00 |  | 송정아, 정지석
1.4 | 데이터 전환/정제
1.4.1 | To-be Database 생성 | 2016-12-03 | 9:00 | 9:30 |  | 정재옥
1.4.2 | 연계대상파일 수동 수신 (e-사람) | 2016-12-03 | 9:00 | 9:30 |  | 임동훈
1.4.3 | 함수/프로시져/SEQ 생성 | 2016-12-03 | 9:30 | 10:00 |  | 송정아, 정지석
1.4.4 | 기준정보 Upload | 2016-12-03 | 9:30 | 10:00 |  | 송정아, 정지석
1.4.5 | SH 파일을 통한 테이블 전환/정제 | 2016-12-03 | 9:30 | 14:00 |  | 송정아, 정지석
1.4.6 | 검증 SQL 실행 | 2016-12-03 | 13:00 | 14:00 |  | 송정아, 정지석
1.5 | TO-BE 시스템 구동
1.5.1 | TO-BE DB 설정변경 및 DB 재구동 | 2016-12-03 | 13:30 | 14:00 |  | 송정아, 정지석 | 광주센타
1.5.2 | TO-BE WEB/WAS 재기동 | 2016-12-03 | 13:30 | 14:00 |  | 김대은 | 광주센타
1.5.3 | 동영상 솔루션 설치 및 테스트 | 2016-12-03 | 13:30 | 15:30 |  |  | 동영상솔루션업체
1.5.4 | 통계배치 실행 (인재DB , 여성인재) | 2016-12-03 | 14:00 | 14:20 |  | 김윤중
1.6 | TO-BE 시스템 점검
1.6.1 | 데이타비교검증 | 2016-12-03 | 14:00 | 17:00 |  | 송정아, 정지석
1.6.2 | 화면검증 1차 | 2016-12-03 | 14:00 | 15:00 |  | 전체
1.6.3 | 개인정보 암호화 적용 | 2016-12-03 | 14:00 | 19:00 |  | DAMO | DAMO | 5시간(복호화포함)
1.6.4 | 검색인덱싱 실행 | 2016-12-03 | 18:00 | 21:00 |  | 김혜림 | 검색엔지니어 | 3시간
1.6.5 | 화면검증 2차 (검색/디아모 적용화면 등) | 2016-12-03 | 21:00 | 21:30 |  | 전체
1.6.6 | 사용자 검증 테스트 | 2016-12-03 | 21:00 | 21:30
1.6.7 | 연계배치 실행 (e-사람 12/2) | 2016-12-03 | 21:30 | 22:30 |  | 임동훈
1.6.8 | crontab 생성 (e-사람, 통계, 사망자) | 2016-12-03 | 21:30 | 22:00 |  | 임동훈
1.7 | 이행결과보고 |  |  |  |  | PM
| 서비스 시작 | 2016-12-05
비상연락망
담당 | 이름 | 연락처 | 비고
담당공무원 | 김선욱 사무관 | 010-2273-8086
| 김정택 주무관 | 010-6624-4275
운영팀 | 연성모 대리 | 010-5307-2293
개발팀 | (PM) 정성훈 차장 | 010-6250-9712
| (PL) 정재옥 차장 | 010-2252-9095
| (전환) 송정아 차장 | 010-2644-6131
| (개발) 김대은 과장 | 010-6411-5092
솔루션 | (검색) 김혜림 대리 | 010-7720-3944 | 와이즈넛
| (동영상) 임석훈 이사 | 010-9007-8176 | smartee
| (레포트) 이민섭 | 010-7379-9054 | 클립소프트

## 암호화적용대상
대상테이블 |  |  | 대상컬럼 |  | 중요도 | to-be |  | as-is 추가
TB_HRD001 | HRD_인재정보기본 | 5 | IHIDNUM | 주민등록번호 | 1 | 테이블 | 55 | 67 | 122 | HADM_AWA | RESNO
TB_HRD001 | HRD_인재정보기본 | 7 | KOREAN_NM | 한글성명 |  | 컬럼 | 116 | 71 | 187 | HADM_BAS | RESNO | 주민등록번호
TB_HRD001 | HRD_인재정보기본 | 42 | RWDMRT_YN | 보훈대상여부 | [5 empty] | HADM_IMG | RESNO | 주민등록번호
TB_HRD001 | HRD_인재정보기본 | 44 | DSPSN_YN | 장애인여부 | [5 empty] | HADM_LIC | RESNO
TB_HRD010 | HRD_주변인물 | 4 | RECOMENDR_NM | 추천인성명 | [5 empty] | HADM_MAS | RESNO | 주민등록번호
TB_HRD010 | HRD_주변인물 | 8 | RECOMENDR_TELNO | 추천인전화번호 | [5 empty] | HADM_MIL | RESNO
TB_HRD010 | HRD_주변인물 | 9 | RECOMENDR_EMAIL | 추천인이메일 | [5 empty] | HADM_ORD | RESNO
TB_HRD017 | HRD_주소내역 | 8 | ADRES1 | 주소1 | [5 empty] | HADM_PRE | RESNO | 주민등록번호
TB_HRD017 | HRD_주소내역 | 9 | ADRES2 | 주소2 | [5 empty] | HADM_PUN | RESNO | 주민등록번호
TB_HRD017 | HRD_주소내역 | 10 | GNRL_TELNO | 일반전화번호 | [5 empty] | HADM_TST | RESNO | 주민등록번호
TB_HRD017 | HRD_주소내역 | 11 | MBTLNUM | 휴대전화번호 | [5 empty] | HLAN_GRD | RESNO | 주민등록번호
TB_HRD017 | HRD_주소내역 | 12 | EMAIL | 이메일 | [5 empty] | HPDT_ACT | RESNO | 주민번호
TB_HRD017 | HRD_주소내역 | 16 | RDNMADR1 | 도로명주소1 | [5 empty] | HPDT_ETC | RESNO | 주민번호
TB_HRD017 | HRD_주소내역 | 17 | RDNMADR2 | 도로명주소2 | [5 empty] | HPDT_ITD | RESNO | 주민번호
TB_HRD107 | HRD_자기추천내역 | 8 | RECOMENDR_NM | 추천인성명 | [5 empty] | HPDT_OPN | RESNO | 주민번호
TB_HRD107 | HRD_자기추천내역 | 9 | RECOMENDR_TELNO | 추천인전화번호 | [5 empty] | HPDT_ORG | RESNO | 주민번호
TB_HRD107 | HRD_자기추천내역 | 10 | RECOMENDR_EMAIL | 추천인이메일 | [5 empty] | HPDT_PDT | RESNO | 주민번호
TB_HRD108 | HRD_타인추천내역 | 6 | KOREAN_NM | 한글성명 | [5 empty] | HPDT_REF | RESNO | 주민번호
TB_HRD108 | HRD_타인추천내역 | 8 | OWNHOM_TELNO | 자택전화번호 | [5 empty] | HPDT_RTT | RESNO | 주민번호
TB_HRD108 | HRD_타인추천내역 | 9 | MBTLNUM | 휴대전화번호 | [5 empty] | HPDT_TGT | EVARESNO | 평가자주민번호
TB_HRD108 | HRD_타인추천내역 | 10 | EMAIL | 이메일 | [5 empty] | HPDT_TGT | RESNO | 주민번호
TB_HRD108 | HRD_타인추천내역 | 11 | ADRES | 주소 | [5 empty] | HPDT_VAL | RESNO | 주민번호
TB_HRD108 | HRD_타인추천내역 | 21 | RECOMENDR_TELNO | 추천인전화번호 | [5 empty] | NADM_ACA | RESNO | 주민등록번호
TB_HRD108 | HRD_타인추천내역 | 22 | RECOMENDR_EMAIL | 추천인이메일 | [5 empty] | NADM_AWA | RESNO | 주민등록번호
TB_HRD108 | HRD_타인추천내역 | 23 | RECOMENDR_NM | 추천인성명 | [5 empty] | NADM_BAS | RESNO | 주민등록번호
TB_HRD111 | HRD_내부사용자내역 | 9 | TELNO | 전화번호 | [5 empty] | NADM_GRD | RESNO | 주민등록번호
TB_HRD111 | HRD_내부사용자내역 | 11 | EMAIL | 이메일 | [5 empty] | NADM_LIC | RESNO | 주민등록번호
TB_HRD213 | HRD_평가자정보 | 6 | EVL_CHARGER_IHIDNUM | 평가담당자주민등록번호 | 1 |  |  |  |  | NADM_MAS | RESNO | 주민등록번호
TB_HRD214 | HRD_역량평가종합결과내역 | 6 | KOREAN_NM | 한글성명 | [5 empty] | NADM_MIL | RESNO | 주민등록번호
TB_HRD251 | HRD_외부사용자내역 | 5 | KOREAN_NM | 한글성명 | [5 empty] | NADM_ORD | RESNO | 주민등록번호
TB_HRD251 | HRD_외부사용자내역 | 6 | GNRL_TELNO | 일반전화번호 | [5 empty] | NADM_PRE | RESNO | 주민등록번호
TB_HRD251 | HRD_외부사용자내역 | 7 | MBTLNUM | 휴대전화번호 | [5 empty] | NADM_TST | RESNO | 주민등록번호
TB_HRD251 | HRD_외부사용자내역 | 8 | EMAIL | 이메일 | [5 empty] | TDEADRESNO | RESNO
TB_HRD409 | HRD_인재정보_삭제내역 | 12 | IHIDNUM | 주민등록번호 | 1 |  |  |  |  | TEST_WPOOL | RESNO
TB_HRD409 | HRD_인재정보_삭제내역 | 14 | KOREAN_NM | 한글성명 | [5 empty] | THRABROAD | RESNO | 주민등록번호
TB_HRD445 | HRD_공인인증서관리내역 | 4 | REGISTER_TELNO | 등록자전화번호 | [5 empty] | THRBHREQ_DAMO | WHOIS | 수정대상자(주민번호-성명)
TB_HRD445 | HRD_공인인증서관리내역 |  | CRTFCT_ID | 인증서ID | [5 empty] | THRCHANGE | RESNO | 주민등록번호
TB_HRD445 | HRD_공인인증서관리내역 |  | CRTFCT_SUBDN_VALUE | 인증서SUBDN값 | [5 empty] | THRCIVCAREER | RESNO | 주민등록번호
TB_HRD446 | HRD_인재정보수정요청내역 |  | REQUST_CN | 요청내용 | [5 empty] | THRCLASSHIS | RESNO | 주민등록번호
TB_HRD446 | HRD_인재정보수정요청내역 |  | UPDT_TRGET_HNRC_SN | 수정대상인재일련번호 | [5 empty] | THRENVIRONS | RESNO | 주민등록번호
TB_HRD501 | HRD_E사람연계_기본정보 | 2 | IHIDNUM | 주민등록번호 | 1 |  |  |  |  | THRFILE | RESNO | 주민등록번호
TB_HRD501 | HRD_E사람연계_기본정보 | 13 | RESDNC_ADRES | 거주지주소 | [5 empty] | THRLANGUAGE | RESNO | 주민등록번호
TB_HRD501 | HRD_E사람연계_기본정보 | 14 | OWNHOM_TELNO | 자택전화번호 | [5 empty] | THRLICENSE | RESNO | 주민등록번호
TB_HRD501 | HRD_E사람연계_기본정보 | 15 | OFFM_TELNO | 사무실전화번호 | [5 empty] | THRPAPER | RESNO | 주민등록번호
TB_HRD501 | HRD_E사람연계_기본정보 | 17 | MBTLNUM | 휴대전화번호 | [5 empty] | THRPRIZE | RESNO | 주민등록번호
TB_HRD501 | HRD_E사람연계_기본정보 | 18 | EMAIL | 이메일 | [5 empty] | THRRECOM_MANAGER | RESNO | 주민등록번호
TB_HRD501 | HRD_E사람연계_기본정보 | 24 | DETAIL_ADRES | 상세주소 | [5 empty] | THRREFER | RESNO | 주민등록번호
TB_HRD502 | HRD_E사람연계_학력사항 | 2 | IHIDNUM | 주민등록번호 | 1 |  |  |  |  | THRSCHOOL | RESNO | 주민등록번호
TB_HRD503 | HRD_E사람연계_면허자격 | 2 | IHIDNUM | 주민등록번호 | 1 |  |  |  |  | TMACHANGEHISTORY | RESNO | 피변경자주민번호
TB_HRD504 | HRD_E사람연계_공무원경력 | 2 | IHIDNUM | 주민등록번호 | 1 |  |  |  |  | TMAGOVORG_CHIEF | RESNO_1
TB_HRD505 | HRD_E사람연계_민간경력 | 2 | IHIDNUM | 주민등록번호 | 1 |  |  |  |  | TMAGOVORG_CHIEF | RESNO_2
TB_HRD506 | HRD_E사람연계_기타평가결과 | 2 | IHIDNUM | 주민등록번호 | 1 |  |  |  |  | TMAGOVORG_CHIEF | RESNO_3
TB_HRD507 | HRD_E사람연계_다면평가결과 | 2 | IHIDNUM | 주민등록번호 | 1 |  |  |  |  | TMAINTEREST | RESNO | 주민등록번호
TB_HRD508 | HRD_E사람연계_병역사항 | 2 | IHIDNUM | 주민등록번호 | 1 |  |  |  |  | TMARESULT | RESNO | 주민등록번호
TB_HRD509 | HRD_E사람연계_개인근무사항 | 3 | IHIDNUM | 주민등록번호 | 1 |  |  |  |  | TNXCANDIMEN | RESNO | 주민번호
TB_HRD509 | HRD_E사람연계_개인근무사항 | 4 | KOREAN_NM | 한글성명 | [5 empty] | TNXESTHISTORY | RESNO | 주민번호
TB_HRD509 | HRD_E사람연계_개인근무사항 | 10 | ADRES | 주소 | [5 empty] | TPRACT | RESNO | 주민등록번호
TB_HRD510 | HRD_E사람연계_개인사진 | 2 | IHIDNUM | 주민등록번호 | 1 |  |  |  |  | TPRDEPTHS | RESNO | 주민등록번호
TB_HRD511 | HRD_E사람연계_개인임용시험 | 2 | IHIDNUM | 주민등록번호 | 1 |  |  |  |  | TPRDEPTHSCONT | RESNO | 주민등록번호
TB_HRD512 | HRD_E사람연계_개인징계이력 | 2 | IHIDNUM | 주민등록번호 | 1 |  |  |  |  | TPRETC | RESNO | 주민등록번호
TB_HRD513 | HRD_E사람연계_상사평가의견 | 2 | IHIDNUM | 주민등록번호 | 1 |  |  |  |  | TPRMEN | RESNO | 주민등록번호
TB_HRD514 | HRD_E사람연계_상훈정보 | 2 | IHIDNUM | 주민등록번호 | 1 |  |  |  |  | TPROPN | RESNO
TB_HRD515 | HRD_E사람연계_실적대상자_평가자정보 | 2 | IHIDNUM | 주민등록번호 | 1 |  |  |  |  | TPRORG | RESNO | 주민등록번호
TB_HRD515 | HRD_E사람연계_실적대상자_평가자정보 | 5 | KOREAN_NM | 한글성명 | [5 empty] | TPRPDT | RESNO | 주민등록번호
TB_HRD515 | HRD_E사람연계_실적대상자_평가자정보 | 10 | EVL_CHARGER_IHIDNUM | 평가담당자주민등록번호 | 1 |  |  |  |  | TPRPRESS | RESNO | 주민등록번호
TB_HRD516 | HRD_E사람연계_역량평가종합결과 | 3 | IHIDNUM | 주민등록번호 | 1 |  |  |  |  | TPRREF | RESNO | 주민등록번호
TB_HRD516 | HRD_E사람연계_역량평가종합결과 | 6 | KOREAN_NM | 한글성명 | [5 empty] | TPRRTT | RESNO | 주민번호
TB_HRD517 | HRD_E사람연계_외국어능력 | 2 | IHIDNUM | 주민등록번호 | 1 |  |  |  |  | TPRTGT | EVARESNO | 평가자 주민등록번호
TB_HRD518 | HRD_E사람연계_정책평가결과 | 2 | IHIDNUM | 주민등록번호 | 1 |  |  |  |  | TPRTGT | RESNO | 주민등록번호
TB_HRD519 | HRD_E사람연계_주요실적 | 2 | IHIDNUM | 주민등록번호 | 1 |  |  |  |  | TPRVAL | RESNO | 주민등록번호
TB_HRD520 | HRD_E사람연계_혁신활동 | 2 | IHIDNUM | 주민등록번호 | 1 |  |  |  |  | WADM_MASTER | RESNO | 주민등록번호
TB_HRD521 | HRD_E사람연계_감사결과 | 2 | IHIDNUM | 주민등록번호 | 1
TB_HRD522 | HRD_E사람연계_역량평가항목별결과 | 2 | IHIDNUM | 주민등록번호 | 1
TB_HRD531 | HRD_여성부제공_기본정보 | 2 | KOREAN_NM | 한글성명
TB_HRD531 | HRD_여성부제공_기본정보 | 12 | RN_NEW_ADRES_YN | 도로명새주소여부
TB_HRD531 | HRD_여성부제공_기본정보 | 13 | CMPNY_ADRES | 회사주소
TB_HRD531 | HRD_여성부제공_기본정보 | 14 | CMPNY_TELNO | 회사전화번호
TB_HRD531 | HRD_여성부제공_기본정보 | 16 | EMAIL | 이메일
TB_HRD531 | HRD_여성부제공_기본정보 | 17 | MBTLNUM | 휴대전화번호
TB_HRD532 | HRD_여성부제공_학력사항 | 2 | KOREAN_NM | 한글성명
TB_HRD533 | HRD_여성부제공_경력사항 | 2 | KOREAN_NM | 한글성명
TB_HRD534 | HRD_여성부제공_논문저서 | 2 | KOREAN_NM | 한글성명
TB_HRD535 | HRD_여성부제공_면허자격 | 2 | KOREAN_NM | 한글성명
TB_HRD536 | HRD_여성부제공_상훈관련 | 2 | KOREAN_NM | 한글성명
TB_HRD537 | HRD_여성인재중복정보내역 | 2 | KOREAN_NM | 한글성명
TB_HRD537 | HRD_여성인재중복정보내역 | 8 | IHIDNUM | 주민등록번호 | 1
TB_HRD538 | HRD_여성인재정보기본 | 4 | KOREAN_NM | 한글성명
TB_HRD538 | HRD_여성인재정보기본 | 6 | IHIDNUM | 주민등록번호 | 1
TB_HRD541 | HRD_인사랑연계_기본정보 | 2 | IHIDNUM | 주민등록번호 | 1
TB_HRD541 | HRD_인사랑연계_기본정보 | 13 | RESDNC_ADRES | 거주지주소
TB_HRD541 | HRD_인사랑연계_기본정보 | 14 | OWNHOM_TELNO | 자택전화번호
TB_HRD541 | HRD_인사랑연계_기본정보 | 15 | OFFM_TELNO | 사무실전화번호
TB_HRD541 | HRD_인사랑연계_기본정보 | 17 | MBTLNUM | 휴대전화번호
TB_HRD541 | HRD_인사랑연계_기본정보 | 18 | EMAIL | 이메일
TB_HRD542 | HRD_인사랑연계_학력사항 | 2 | IHIDNUM | 주민등록번호 | 1
TB_HRD543 | HRD_인사랑연계_공무원경력 | 2 | IHIDNUM | 주민등록번호 | 1
TB_HRD544 | HRD_인사랑연계_민간경력 | 2 | IHIDNUM | 주민등록번호 | 1
TB_HRD545 | HRD_인사랑연계_개인근무사항 | 3 | IHIDNUM | 주민등록번호 | 1
TB_HRD545 | HRD_인사랑연계_개인근무사항 | 4 | KOREAN_NM | 한글성명
TB_HRD545 | HRD_인사랑연계_개인근무사항 | 10 | ADRES | 주소
TB_HRD546 | HRD_인사랑연계_개인상훈이력 | 2 | IHIDNUM | 주민등록번호 | 1
TB_HRD547 | HRD_인사랑연계_개인임용시험 | 2 | IHIDNUM | 주민등록번호 | 1
TB_HRD548 | HRD_인사랑연계_병역사항 | 2 | IHIDNUM | 주민등록번호 | 1
TB_HRD549 | HRD_인사랑연계_외국어능력 | 2 | IHIDNUM | 주민등록번호 | 1
TB_HRD550 | HRD_인사랑연계_자격사항 | 2 | IHIDNUM | 주민등록번호 | 1
TB_HRD560 | HRD_학진연계_연구자정보 | 2 | IHIDNUM | 주민등록번호 | 1
TB_HRD561 | HRD_학진연계_기본정보 | 3 | IHIDNUM | 주민등록번호 | 1
TB_HRD561 | HRD_학진연계_기본정보 | 4 | KOREAN_NM | 한글성명
TB_HRD561 | HRD_학진연계_기본정보 | 12 | OWNHOM_TELNO | 자택전화번호
TB_HRD561 | HRD_학진연계_기본정보 | 13 | OFFM_TELNO | 사무실전화번호
TB_HRD561 | HRD_학진연계_기본정보 | 14 | MBTLNUM | 휴대전화번호
TB_HRD561 | HRD_학진연계_기본정보 | 16 | EMAIL | 이메일
TB_HRD561 | HRD_학진연계_기본정보 | 20 | OWNHOM_ADRES1 | 자택주소1
TB_HRD561 | HRD_학진연계_기본정보 | 21 | OWNHOM_ADRES2 | 자택주소2
TB_HRD581 | HRD_사망자연계 | 2 | IHIDNUM | 주민등록번호 | 1
TB_HRD581 | HRD_사망자연계 | 3 | KOREAN_NM | 한글성명

## 암호화적용 ROW수
구분 | 소유자 | 대상테이블 | ROW건수
to-be
as-is